ПЛАН ВВОДА В ДОЛЖНОСТЬ

Маркетолог-аккаунт / Руководитель проектов

| Сотрудник | Андрей Королев |
| --- | --- |
| Должность | Маркетолог-аккаунт (Руководитель проектов) |
| Компания | WE / Вебэлемент |
| Руководитель | Галина Иволгина |
| Испытательный срок | 2 месяца |
| Формат работы | Офис/Гибрид |
| Приоритетные проекты | Курорт26, Исток, Филиппов, Белая РУСЬ |

ЦКП должности: Довольные клиенты с решёнными маркетинговыми задачами, которые пользуются всем портфелем услуг WE, регулярно и вовремя оплачивают и активно рекомендуют компанию.

1. JOB OFFER — Предложение о работе

Андрей, добро пожаловать в команду WE (Вебэлемент)!

Мы рады предложить тебе позицию маркетолога-аккаунта (руководителя проектов). Ты будешь подчиняться непосредственно Галине Иволгиной, директору по маркетингу.

Твои основные задачи

- Ведение от 5 проектов (для начала: Курорт26, Истокъ, Филиппов): стратегия, управление командой, KPI, отчётность, развитие (расширение портфеля услуг WE)

- Управление командой специалистов: директологи, таргетологи, авитологи, SMM, SEO, дизайнеры и другие.

- Коммуникация с клиентами: регулярные отчёты, встречи, работа с ожиданиями и KPI

- Обработка входящих обращений, встречи с потенциальными клиентами, подготовка КП и переговоры

- Аудиты проектов коллег, подготовка стратегий.

- Документооборот и контроль оплат.

Условия работы

| Режим работы | Пн–Пт, 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00 |
| --- | --- |
| Формат | офис |
| Испытательный срок | 2 месяца |
| ЗП на испыт. сроке | 70 000 ₽/мес. |
| ЗП после испыт. срока | Пересмотр по итогам оценки. Ориентир: 70-80 тыс. ₽ + бонусы |
| Премии | Бонус при увеличении клиентом бюджета на услуги, благодаря твоей работе, за продажу новым клиентам, кейсы, отзывы. |
| Оформление | Официальное трудоустройство после испытательного периода |
| Отчётность | Еженедельный отчёт руководителю. ОС от руководителя 1 раз в неделю |

Что тебя ждёт в WE

- Реальные крупные проекты с живыми бюджетами и измеримыми KPI

- Сильная команда специалистов — не нужно делать всё самому

- Свобода выстраивать процессы и внедрять свои подходы

- Еженедельная обратная связь от руководителя — ты всегда знаешь, где стоишь

- Перспектива роста: от senior-позиции до ментора для других маркетологов

Основные условия работы прописаны в Корпоративном Кодексе WE. Ознакомление — одна из первых задач онбординга.

| Дата выхода: _______________________ | Подпись сотрудника: _______________________ |
| --- | --- |

2. Конкретный план на первый месяц

Логика плана: Неделя 1 — ориентация и погружение; Неделя 2 — первые рабочие аудиты и анализ; Неделя 3 — гипотезы, Quick Wins и запуски; Неделя 4 — итоги, отчёты клиентам, оценка.

| 🏔 Курорт26 | 💧 Исток | 🏠 Филиппов | ⚙️ Общее / Адаптация |
| --- | --- | --- | --- |

НЕДЕЛЯ 1 — Ориентация, доступы, погружение начало аудитов

| Неделя | Проект | Задача | Результат/Артефакт |
| --- | --- | --- | --- |
| Нед 1 | Адаптация | Получить все доступы: Битрикс24, Mattermost, корп. почта, рекламные кабинеты, Я.Метрика | Доступы выданы и проверены — пройти по каждому |
| Нед 1 | Адаптация | Изучить Корпоративный Кодекс WE (https://yadi.sk/i/lpYvF-pwtxGzH) | Вопросы зафиксированы, задать на встрече с руководителем |
| Нед 1 | Адаптация | Изучить шаблон операционных показателей (файлы Поляковой, Марченко). Понять структуру План/Факт логику KPI | Стандарт отчётности WE понят, вопросы зафиксированы |
| Нед 1 | Адаптация | Изучить шаблон сопроводительного письма к еженедельному отчету | Стандарт отчётности WE понят, вопросы зафиксированы |
| Нед 1 | Адаптация | Самооценка по карте компетенций маркетолога WE (Hard + Soft Skills) | Заполненный лист самооценки с комментариями https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G6czKP06jdXhK_FWUcC8qw-a-qKXqOQ2__oPNrzx4Ds/edit?gid=0#gid=0 |
| Нед 1 | Адаптация | Изучить таблицу оплат проектов и процесс документооборота — понять, Когда и как выставляются счета клиентам, шаблоны договоров на Услуги | Понимание процесса документооборота WE Отчет ОР https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hvaUzO2uyF-ksqmPB9hZwWtLPyzyXYQqzyI_PhLFieA/edit?gid=2133788811#gid=2133788811 Оплаты План/Факт https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g5hBbUS6FXPgTW2hAkiw_w82dTyos63UJUhMr6cDf5k/edit?gid=2002943459#gid=2002943459 Руководство по работе отдела https://docs.google.com/document/d/14ZDuX3GWQmD--najfrevetQqUrAVtsOoEEwDft5WkwE/edit?tab=t.0#heading=h.ggu25znps9y3 Инструкция по процессу Документооборота (выставления счетов, акты, акты-сверок) https://docs.google.com/document/d/12ic3m2GRmmQ9BhCYBkR4_gELTS7ICEO5rdsN-PCwH2s/edit?tab=t.0 |
| Нед 1 | Адаптация | Изучить таблицу маржинальности проектов — понять, как устроена финмодель агентства | Базовое понимание финансовой логики WE |
| Нед 1 | Адаптация | Изучить портфель услуг WE, ознакомиться с шаблонами КП | Понимание текущих услуг WE и ценообразования Наши услуги и стоимость https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MBBYr37QABtnwaSE6CCZj5TycuwxRW_AcHwCAYfAAuU/edit?gid=0#gid=0 КП https://drive.google.com/drive/folders/13qI_Zsct7V4KG0kjAcWzSGPKS3ynK7bj |
| Нед 1 | Курорт26 | Брифинг с руководителем: текущая стратегия, ментальная карта, команда, история проекта, клиент. | Постмитинг отправлен, зафиксированы ключевые точки, ментальная карта (начать) |
| Нед 1 | Курорт26 | Путь пользователя: от первого контакта до бронирования. Пройти его самостоятельно + опросить отдел продаж | Документ «Путь пользователя» с выявленными узкими местами и задачами (приоритизированный) |
| Нед 1 | Курорт26 | Аудит сайта: главная страница + страницы входа (карточка санатория, страница каталога) + мобильная версия (отдельно) | Документ: список проблем + список задач по исправлению (десктоп+мобильная) (приоритизированный) |
| Нед 1 | Курорт26 | Промежуточный отчёт клиенту за неделю: итоги по основным КПИ, что сделано, что планируется. Встреча – обсуждение результатов аудитов, согласование задач по итогам аудита сайта и пути пользователя | Проведена встреча, договорённости зафиксированы в постмитинге, |
| Нед 1 | Курорт26 | Составить график работы по сайту (по итогам аудита сайта и пути пользователя): какие задачи, ответственные, сроки. | Чёткий график (таблица) с дедлайнами по каждой задаче, определены ответственные и сроки реализации |
| Нед 1 | Исток | Брифинг по проекту Исток: текущие каналы (Директ, SEO, Дзен), команда, история, KPI, клиент | Постмитинг, статус проекта зафиксирован |
| Нед 1 | Филиппов | Брифинг по проекту Филиппов: текущие каналы (Директ, Дзен, Рассылки), команда, история, KPI | Постмитинг, статус проекта зафиксирован |
| Нед1 | Все | Отчет руководителю за неделю. Заполнить операционные показатели за неделю, написать сопроводительное письмо с итогами по шаблону | Операционные показатели заполнены, письмо на почте руководителя в пятницу до 12.00 |
| Нед 1 | Все | Входящие обращения. Участие в подготовке КП, встречи и переговоры с клиенами | Заполнены лиды в CRM. Проставлены даты контактов |
| Нед 1 | Все | Работа с клиентами других отделов (ТП, Разработка) – аналитика, подготовка предложений, презентации и встречи с клиентами | Заполнены лиды в CRM. Проставлены даты контактов |

НЕДЕЛЯ 2 — Аудиты и анализ

| Неделя | Проект | Задача | Результат/Артефакт |
| --- | --- | --- | --- |
| Нед 2 | Курорт26 | Изучить 4 конкурентов (Забота Тревел, Санатории.Ру, Путевка.Ком, Резорт КМВ): сайты, УТП в рекламе, каналы привлечения клиентов | Документ-матрица конкурентов начат |
| Нед 2 | Курорт26 | Завершить матрицу конкурентов: пройти путь пользователя у каждого, подписаться на рассылки, зафиксировать удачные решения и идеи | Документ «Анализ конкурентов Курорт26» с таблицей и выводами |
| Нед 2 | Курорт26 | Анализ УТП и выгод — что сейчас написано, что не работает, что надо переписать (Курорт VS конуренты) | Документ: список проблем + список задач по исправлению (приоритизированный) |
| Нед 2 | Курорт26 | Промежуточный отчёт клиенту за неделю: итоги по основным КПИ, что сделано, что планируется. Встреча – обсуждение результатов аудита Конкурентов, согласование задач | Проведена встреча, договорённости зафиксированы в постмитинге. Ментальная карта (корректировка. Каналы продвижения – по итогам исследований определены приоритетные направления и задачи) |
| Нед 2 | Курорт26 | Дополнить график работы по сайту и рекламе (по итогам аудита конкурентов): какие задачи, ответственные, сроки. | Чёткий график (таблица) с дедлайнами по каждой задаче, определены ответственные и сроки реализации |
| Нед 2 | Исток | Аудит каналов продвижения: Директ, SEO, Дзен — статистика, показатели, что работает, что нет | Документ с аналитикой по каналам + список гипотез |
| Нед 2 | Исток | Аудит сайта Исток: юзабилити и путь пользователя — выявить проблемы конверсии | Список проблем и рекомендаций по сайту |
| Нед 2 | Филиппов | Анализ текущих KPI по Директу, Дзен, Рассылкам: стоимость заявки, квал лиды, ROI. Сравнение с планом. | Документ с анализом + комментарии к отклонениям от плана |
| Нед 2 | Филиппов | Аудит сайта Филиппов: путь пользователя, конверсионные элементы, идеи по улучшению | Список приоритетных улучшений сайта с обоснованием |
| Нед 2 | Все | Заполнить операционные показатели по проектам по шаблону WE (план/факт актуальны), отправить отчет руководителю | Заполненная таблица с операц. Показателями, отчет отправлен в пятницу до 12.00 |
| Нед 2 | Все | Входящие обращения. Участие в подготовке КП, встречи и переговоры с клиенами | Заполнены лиды в CRM. Проставлены даты контактов |
| Нед 2 | Все | Работа с клиентами других отделов (ТП, Разработка) – аналитика, подготовка предложений, презентации и встречи с клиентами | Заполнены лиды в CRM. Проставлены даты контактов |

НЕДЕЛЯ 3 — Стратегии, Quick Wins, запуск

| Неделя | Проект | Задача | Результат/Артефакт |
| --- | --- | --- | --- |
| Нед 3 | Курорт26 | Карточки санаториев. Составить график работы по сайту на первый месяц: какие страницы, когда переписываются УТП/выгоды/преимущества !По итогам аудитов в списке могут появиться и другие посадочные | Чёткий график (таблица) с дедлайнами по каждой странице |
| Нед 3 | Курорт26 | Карточки санаториев. Переписать УТП/Преимущества в Х санаториев | Документ с новыми формулировками Преимуществ |
| Нед 3 | Курорт26 | Связь с отделом продаж Курорт26: понять, какие лиды квал/не квал, какие вопросы задают, где теряются клиенты, прослушать звонки (до 50 шт) | Документ с выводами по качеству лидов + выводы по барьерам клиентов+список задач для маркетинга |
| Нед 3 | Курорт26 | Работа с каналами продвижения (контент-маркетинг: Дзен, СММ; Авито; Директ; SEO и т.д.) | Задачи поставлены, ответственные и сроки обозначены |
| Нед 3 | Курорт26 | Промежуточный отчёт клиенту за неделю: итоги по основным КПИ, что сделано, что планируется. Встреча – обсуждение результатов аудита звонков и УТП для санаториев, согласование задач | Проведена встреча, договорённости зафиксированы в постмитинге. Ментальная карта (корректировка) |
| Нед 3 | Исток | Аудит точек контакта: офлайн + онлайн — выявить слабые места, предложить доработки | Документ «Аудит точек контакта Исток» с рекомендациями |
| Нед 3 | Исток | Анализ контент-плана Дзена: что публикуется, показатели, улучшения. Предложить скорректированный план. | Документ «Рекомендации по Дзен Исток» + скорректированный контент-план |
| Нед 3 | Исток | Реализовать минимум 2 Quick Wins из аудита недели 2 — быстрые улучшения с видимым эффектом | Задачи выполнены, результат зафиксирован в операц. показателях |
| Нед 3 | Филиппов | Аналитика Дзена: показатели, дочитывания, конверсия. Предложение по масштабированию + прогноз. | Документ «Дзен Филиппов: аналитика и масштабирование» с прогнозом |
| Нед 3 | Филиппов | Аналитика рассылок: открываемость, клики, конверсия. Идеи по улучшению + прогноз результатов. | Документ «Рассылки Филиппов: аналитика и план» с прогнозом |
| Нед 3 | Все | Заполнить операционные показатели по проектам по шаблону WE (план/факт актуальны), отправить отчет руководителю | Заполненная таблица с операц. Показателями, отчет отправлен в пятницу до 12.00 |
| Нед 3 | Все | Входящие обращения. Участие в подготовке КП, встречи и переговоры с клиенами | Заполнены лиды в CRM. Проставлены даты контактов |
| Нед 3 | Все | Работа с клиентами других отделов (ТП, Разработка) – аналитика, подготовка предложений, презентации и встречи с клиентами | Заполнены лиды в CRM. Проставлены даты контактов |

НЕДЕЛЯ 4 — Итоги, предложения клиентам, оценка

| Неделя | Проект | Задача | Результат/Артефакт |
| --- | --- | --- | --- |
| Нед 4 | Курорт26 | Сформировать идеи по Reels: темы, форматы, смыслы под ЦА Курорт26. Поставить задачу команде. | Документ «Идеи Reels» + ТЗ для контент-команды в Битрикс |
| Нед 4 | Курорт26 | Идеи по партнёрке и новым инструментам: кросс-маркетинг с экосистемами КМВ, корпоративный сектор — конкретный мини-план | Документ «Новые инструменты Курорт26» на 1–2 стр. с приоритетами |
| Нед 4 | Курорт26 | Подготовить предложение по доп. каналам и развитию клиента — цель: продажа доп. услуг WE | Документ «Предложение по развитию Курорт26» с обоснованием и прогнозом |
| Нед 4 | Курорт26 | Промежуточный отчёт клиенту за неделю: итоги по основным КПИ, что сделано, что планируется. | Проведена встреча, договорённости зафиксированы в постмитинге. Ментальная карта (корректировка) |
| Нед 4 | Курорт26 | Отчёт клиенту: итоги первого месяца, стратегия на 3 мес., что сделано, что планируется. Встреча – согласование задач, презентация предложения по развитию. | Проведена встреча, договорённости зафиксированы в постмитинге. Карта скорректирована (при необходимости) |
| Нед 4 | Исток | Подготовить предложение клиенту по развитию: новые каналы, доп. услуги WE — обоснованное, с прогнозом | Документ «Предложение по развитию Исток» (1–2 стр.) |
| Нед 4 | Исток | Первый регулярный отчёт клиенту Исток по шаблону WE. Встреча / отправка. | Отчёт отправлен, ОС клиента получена |
| Нед 4 | Филиппов | Подготовить предложение по доп. каналам и развитию клиента — цель: продажа доп. услуг WE | Документ «Предложение по развитию Филиппов» с обоснованием и прогнозом |
| Нед 4 | Филиппов | Первый регулярный отчёт клиенту Филиппов (Директ + Дзен + Рассылки). Встреча. | Отчёт отправлен, встреча проведена, постмитинг зафиксирован |
| Нед 4 | Все | Самооценка по карте компетенций по итогам первого месяца — обновить | Карта компетенций заполнена с комментариями |
| Нед 4 | Все | Итоговый отчёт за месяц руководителю: сделано, результаты, трудности, запросы на ресурсы | Отчёт отправлен в формате WE |
| Нед 4 | Все | Встреча 1:1 с руководителем: ОС по итогам месяца 1, корректировка плана на месяц 2 | Постмитинг встречи отправлен руководителю |

6. Инструменты, доступы и обязательные материалы

6.1. Доступы — выдать в день 1

| Система | Что нужно | Статус |
| --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Доступ к проектам Курорт26, Исток, Филиппов | □ Выдать |
| Mattermost (MM) | Каналы проектов + общий чат команды | □ Выдать |
| Корп. почта | Создать ящик @webelement | □ Выдать |
| Яндекс Метрика | Счётчики Курорт26, Исток, Филиппов | □ Выдать |
| Рекламные кабинеты | VK Ads (?), Яндекс Директ, Дзен — все 3 проекта | □ Выдать |
| Google Drive / Sheets | Таблицы оплат, операционные показатели | □ Выдать |
| Самописная система Курорт26 | Доступ к аналитике проекта | □ Выдать |

6.2. Обязательные материалы для изучения

| Материал | Ссылка / Описание | Срок |
| --- | --- | --- |
| Корпоративный Кодекс WE | https://yadi.sk/i/lpYvF-pwtxGzH | День 1 |
| Карта компетенций маркетолога | Карта_компетенций_Маркетолога.xlsx — самооценка | Нед 1 |
| Шаблон операц. показателей | Файлы Поляковой и Марченко — стандарт отчётности WE | Нед 1 |
| Таблица оплат проектов | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g5hBbUS6FXPgTW2hAkiw_w82dTyos63UJUhMr6cDf5k | Нед 1–2 |
| Чек-лист функций маркетолога | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jlU56WlvF2aGRG2fMzwkLO1DcX4gw9qx5VzsSKkEkcI | Нед 1–2 |

6.3. Ключевые инструменты в работе

- Управление задачами: Битрикс24  — все задачи с дедлайнами и ответственными

- Коммуникации: Mattermost + почта — все рабочие обсуждения по проектам

- Аналитика: Яндекс Метрика, Roistat, самописная система Курорт26, рекламные кабинеты

- Документация: Google Docs + Sheets — стратегии, KPI, отчёты, аудиты

- Ментальные карты: Miro или аналог — обязательно для каждого проекта

- ИИ-инструменты: Claude, ChatGPT — как ассистенты (финальные решения остаются за маркетологом)

Коммуникация и правила работы

Ключевые контакты

| Роль | Имя | Формат |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный руководитель | Галина Иволгина | Еженедельные 1:1, стратегические вопросы, ОС |
| Курорт26 | По проекту | Еженедельная сверка по квал/не квал лидам, отчеты аналитики |
| Филиппов | По проекту | Еженедельная сверка по квал/не квал лидам, отчеты аналитики |
| Исток | По проекту | Еженедельная сверка по КПИ, отчеты аналитики |
| Команды проектов | Директологи, авитологи, SEO, SMM, Дзен, дизайнеры | Битрикс + каналы в Mattermost |

Правила коммуникации

- Рабочие обсуждения по проектам — только в Mattermost (соответствующий канал проекта) + почта + корпоративный Тг/ВА

- Задачи — только в Битрикс24 с дедлайном и ответственным

- После каждой встречи с клиентом — постмитинг с договорённостями: участникам + в задачу

- Еженедельный отчёт — каждую пятницу до 12.00

- Срочные вопросы — личные сообщения в MM, не в общий чат

- Вопросы по процессам — сначала ищешь в документации, потом спрашиваешь

Добро пожаловать в команду WE, Андрей! Мы верим, что твой опыт в digital, понимание ЦА и взгляд на Курорт26 помогут сделать сильный результат для клиентов.